## Instrucciones
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Proyecto Tripulaciones (TRI-MTZ-007)
Generada automáticamente por U4A1-Trazabilidad/herramienta.py. No se edita a mano: se cambian las fuentes y se vuelve a generar.
Fuentes: backlog (Backlog/Product_backlog.reqw), código (marcas @trace en U3A2-Prototipado/prototipo/index.html), pruebas (U3A2-Prototipado/pruebas/resultados_pruebas.json),
necesidades (trazabilidad/necesidades.json), decisiones del CCB (trazabilidad/cambios_aprobados.json) y catálogo (trazabilidad/catalogo_artefactos.json).
Hojas: Matriz principal · Trazabilidad visual (requisito × artefacto) · Resumen y métricas · Registro de RFCs · Catálogo de artefactos · Auditoría.
Estados: Verificado = tiene código y todas sus pruebas pasan · Implementado = tiene código sin pruebas · Aprobado = está en el backlog, sin construir en el prototipo.
Para regenerar: python3 U4A1-Trazabilidad/herramienta.py todo

## Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Actor / stakeholder | Prioridad | Versión del backlog | Criterios de aceptación (n) | Código (funciones con @trace) | Implementación | ID Casos de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC aprobadas asociadas | Última actualización | Notas / observaciones
HU-01 | Registrar y actualizar tripulantes | Funcional | NEG-02, NEG-04 | PersonalAdministrativo | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 3 | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | — | 2026-10-15 | Registro administrativo; no cambia la decisión de asignación que valida el prototipo (U3A2, sección 7.1).
HU-02 | Registrar y actualizar tripulaciones | Funcional | NEG-02, NEG-04 | PersonalAdministrativo | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | — | 2026-10-15 | Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1).
HU-03 | Registrar y actualizar vuelos | Funcional | NEG-02, NEG-04 | PersonalAdministrativo | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | RFC-A1 | 2026-10-15 | Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1).
HU-04 | Consultar vuelos asignados | Funcional | NEG-04 | PilotoCopiloto | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | vMisVuelos | Prototipo v0.2 | P15, P16 | Pasado 2/2 | 2026-10-14 | Verificado | — | 2026-10-15
HU-05 | Consultar características de un vuelo | Funcional | NEG-04 | MiembroTripulacion | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 1 | fichaVuelo, vVueloOperador, vTodos, vVueloTripulante | Prototipo v0.2 | P18 | Pasado 1/1 | 2026-10-14 | Verificado | RFC-A1 | 2026-10-15
HU-06 | Registrar resultado de simulación | Funcional | NEG-01, NEG-02, NEG-05 | Piloto | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | vResultado, ligarResultado | Prototipo v0.2 | P21, P22 | Pasado 2/2 | 2026-10-14 | Verificado | RFC-C4, RFC-B1, RFC-C2 | 2026-10-15 | El resultado anterior se conserva en el historial (criterio del backlog); el caso de estudio dice que se elimina. Resuelto en RFC-B1.
HU-07 | Recomendar tripulación según escenario más aproximado | Funcional | NEG-03 | OperadorVuelo | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | distancia, masCercano, ranking, vVueloOperador | Prototipo v0.2 | P02, P03, P10, P11, P12, P23 | Pasado 6/6 | 2026-10-14 | Verificado | RFC-A3, RFC-A1, RFC-B1, RFC-C2 | 2026-10-15 | DEF-01 y DEF-07 abiertos (empate y falta de explicación).
HU-08 | Asignar tripulación a un vuelo | Funcional | NEG-03 | OperadorVuelo | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | vVuelos, vVueloOperador, abrirConfirmar | Prototipo v0.2 | P01, P04, P05, P06, P07, P08, P13, P14 | Pasado 8/8 | 2026-10-14 | Verificado | RFC-A3, RFC-A2, RFC-B1, RFC-C2 | 2026-10-15
HU-09 | Alertar simulación anual pendiente | Funcional | NEG-01 | Piloto | Media | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | RFC-A3, RFC-C4 | 2026-10-15 | Alerta de simulación anual; requiere calendario y notificaciones (RFC-A3, CCB 13/10/2026).
HU-10 | Gestionar catálogo de escenarios | Funcional | NEG-02, NEG-05 | AdministradorSistema | Media | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | RFC-A1 | 2026-10-15 | Gestión del catálogo; el prototipo trae escenarios fijos.
HU-11 | Reportes históricos de desempeño | Funcional | NEG-01 | OperadorDireccion | Baja | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | RFC-C4, RFC-B1, RFC-C2 | 2026-10-15 | Reportes históricos; dependen del histórico de RFC-B1.
HU-12 | Notificación de cambio de asignación | Funcional | NEG-04 | UsuarioSistema | Baja | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | RFC-A2 | 2026-10-15 | Notificaciones; dependen de RFC-A2 (Sprint 5).
RNF-01 | Seguridad basada en roles | Restricción | NEG-04 | Sistema | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | NAV, permitido | Prototipo v0.2 | P17 | Pasado 1/1 | 2026-10-14 | Verificado | RFC-A3 | 2026-10-15 | Parcial: rol simulado con selector; sin inicio de sesión real.
RNF-02 | Auditoría de asignaciones | Restricción | NEG-03 | Sistema | Alta | TRI-PBL-001 v1.0 | 2 | abrirConfirmar, vAuditoria | Prototipo v0.2 | P09 | Pasado 1/1 | 2026-10-14 | Verificado | RFC-A2, RFC-B1, RFC-C2 | 2026-10-15 | Parcial: el historial registra vuelo, tripulación, motivo y fecha; falta usuario autenticado y valor anterior.
RNF-03 | Disponibilidad continua | Restricción | NEG-04 | Sistema | Media | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | — | 2026-10-15 | Disponibilidad 24/7; no medible en un prototipo local.
RNF-04 | Rendimiento en consultas | Restricción | NEG-04 | Sistema | Media | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | — | 2026-10-15 | Rendimiento; sin backend no hay tiempos reales que medir.
RNF-05 | Integridad de la sincronización con el simulador | Restricción | NEG-05 | Sistema | Media | TRI-PBL-001 v1.0 | — | — | Pendiente | — | Sin prueba | — | Aprobado | RFC-B1 | 2026-10-15 | Sincronización con el simulador; el simulador es externo y el prototipo no se conecta.
RNF-06 | Usabilidad móvil | Restricción | NEG-02 | Sistema | Baja | TRI-PBL-001 v1.0 | — | Estilos para pantallas móviles | Prototipo v0.2 | P24, P25, P29 | Pasado 3/3 | 2026-10-14 | Verificado | — | 2026-10-15 | Cumple en 375 px de ancho (DEF-02 corregido).

## Trazabilidad visual
TRAZABILIDAD VISUAL — Requisitos × Necesidades × Código
ID Req. | Título | NEG-01 | NEG-02 | NEG-03 | NEG-04 | NEG-05 | Estilos para pantallas móviles | NAV | abrirConfirmar | distancia | fichaVuelo | ligarResultado | masCercano | permitido | ranking | vAuditoria | vMisVuelos | vResultado | vTodos | vVueloOperador | vVueloTripulante | vVuelos | Pruebas (n) | RFC aprobadas (n)
HU-01 | Registrar y actualizar tripulantes |  | ✓ |  | ✓ | [17 empty] | 0 | 0
HU-02 | Registrar y actualizar tripulaciones |  | ✓ |  | ✓ | [17 empty] | 0 | 0
HU-03 | Registrar y actualizar vuelos |  | ✓ |  | ✓ | [17 empty] | 0 | 1
HU-04 | Consultar vuelos asignados |  |  |  | ✓ | [11 empty] | ✓ | [5 empty] | 2 | 0
HU-05 | Consultar características de un vuelo |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | [7 empty] | ✓ | ✓ | ✓ |  | 1 | 1
HU-06 | Registrar resultado de simulación | ✓ | ✓ |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | 2 | 3
HU-07 | Recomendar tripulación según escenario m |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  | 6 | 4
HU-08 | Asignar tripulación a un vuelo |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [10 empty] | ✓ |  | ✓ | 8 | 4
HU-09 | Alertar simulación anual pendiente | ✓ | [20 empty] | 0 | 2
HU-10 | Gestionar catálogo de escenarios |  | ✓ |  |  | ✓ | [16 empty] | 0 | 1
HU-11 | Reportes históricos de desempeño | ✓ | [20 empty] | 0 | 3
HU-12 | Notificación de cambio de asignación |  |  |  | ✓ | [17 empty] | 0 | 1
RNF-01 | Seguridad basada en roles |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | [8 empty] | 1 | 1
RNF-02 | Auditoría de asignaciones |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [6 empty] | ✓ | [6 empty] | 1 | 3
RNF-03 | Disponibilidad continua |  |  |  | ✓ | [17 empty] | 0 | 0
RNF-04 | Rendimiento en consultas |  |  |  | ✓ | [17 empty] | 0 | 0
RNF-05 | Integridad de la sincronización con el s |  |  |  |  | ✓ | [16 empty] | 0 | 1
RNF-06 | Usabilidad móvil |  | ✓ |  |  |  | ✓ | [15 empty] | 3 | 0
Cobertura (%)

## Resumen y métricas
RESUMEN Y MÉTRICAS — Dashboard de trazabilidad
Se calculan con fórmulas sobre la hoja «Matriz principal».
Total requisitos
Verificados
Implementados sin verificar
Aprobados, sin construir
Con pruebas fallidas
Sin prueba
Con necesidad asociada
Con código
Alta prioridad
Media prioridad
Baja prioridad
Alta prioridad verificada
Cobertura de código (%)
Cobertura de pruebas (%)
Hallazgos de auditoría abiertos | 10
ALERTAS — requisitos aprobados sin código en el prototipo
ID Req. | Título | Prioridad | Motivo
HU-01 | Registrar y actualizar tripulantes | Alta | Registro administrativo; no cambia la decisión de asignación que valida el prototipo (U3A2, sección 7.1).
HU-02 | Registrar y actualizar tripulaciones | Alta | Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1).
HU-03 | Registrar y actualizar vuelos | Alta | Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1).
HU-09 | Alertar simulación anual pendiente | Media | Alerta de simulación anual; requiere calendario y notificaciones (RFC-A3, CCB 13/10/2026).
HU-10 | Gestionar catálogo de escenarios | Media | Gestión del catálogo; el prototipo trae escenarios fijos.
HU-11 | Reportes históricos de desempeño | Baja | Reportes históricos; dependen del histórico de RFC-B1.
HU-12 | Notificación de cambio de asignación | Baja | Notificaciones; dependen de RFC-A2 (Sprint 5).
RNF-03 | Disponibilidad continua | Media | Disponibilidad 24/7; no medible en un prototipo local.
RNF-04 | Rendimiento en consultas | Media | Rendimiento; sin backend no hay tiempos reales que medir.
RNF-05 | Integridad de la sincronización con el simulador | Media | Sincronización con el simulador; el simulador es externo y el prototipo no se conecta.

## Registro de RFCs
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO (RFC) — CCB del 13/10/2026
ID RFC | Título del cambio | Origen | Prioridad | Requisito(s) afectados | Casos de prueba propuestos | Decisión del CCB | Votos | Plazo | Responsable | Estado
RFC-A3 | Bloquear la asignación de pilotos no aptos a vuelos críticos | Actividad 4, nivel inicial · Dirección de Seguridad Operacional | Crítica | HU-07, HU-08, HU-09, RNF-01 | TC-HU08-08, TC-HU08-09, TC-RNF01-05 | Aprobada | 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones | Extraordinaria: antes del Sprint 4 (hasta 16/10/2026) | Tech Lead | Aprobada, pendiente de implementación
RFC-A1 | Alerta de clima extremo en la comparación de escenarios | Caso A1 · Cap. Ricardo Méndez (correo electrónico) | Alta | HU-03, HU-05, HU-07, HU-10 | TC-HU03-05, TC-HU07-10, TC-HU07-11, TC-HU10-04 | Aprobada | 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones | Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026) | Tech Lead | Aprobada, pendiente de implementación
RFC-A2 | Notificación automática de la asignación por Teams y correo | Caso A2 · Gerencia de Gestión Operativa (Informe de Gestión) | Media | HU-08, HU-12, RNF-02 | TC-HU08-07, TC-HU12-03, TC-RNF02-04 | Aprobada con condiciones | 4 a favor, 0 en contra, 1 abstención | Sprint 5 (09/11/2026 – 20/11/2026) | Tech Lead | Aprobada, pendiente de implementación
RFC-C4 | Más frecuencia de simulaciones por piloto y escenario | Actividad 3, nivel avanzado · Dirección de Entrenamiento | Alta | HU-06, HU-09, HU-11 | TC-HU09-04, TC-HU06-05 | Aprobada (prioridad sobre RFC-C3) | 3 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones | Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026) | Product Owner | Aprobada, pendiente de implementación
RFC-B1 | Puntuación por promedio de las últimas 3 simulaciones | Caso B1 · Ing. Sofía Valdés (memorando de QA) | Alta | HU-06, HU-07, HU-08, HU-11, RNF-02, RNF-05 | TC-HU06-03, TC-HU07-12, TC-HU07-14, TC-HU08-10, TC-HU11-05, TC-RNF05-03 | Aprobada (paquete PAQ-01 con RFC-C2) | 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones | Sprints 4 a 5 (26/10/2026 – 20/11/2026) | Tech Lead | Aprobada, pendiente de implementación
RFC-C2 | Alineación con NAC-2026: certificación por estabilidad de competencias | Caso C2 · Autoridad de Aviación Civil (circular) | Alta | HU-06, HU-07, HU-08, HU-11, RNF-02 | TC-HU07-13, TC-HU08-11, TC-REG-01, TC-HU11-06 | Aprobada (paquete PAQ-01 con RFC-B1) | 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones | Sprints 4 a 6 (26/10/2026 – 04/12/2026) | Tech Lead | Aprobada, pendiente de implementación
RFC-B2 | Fórmula híbrida 70 % simulación y 30 % horas reales |  |  |  |  | Aplazada | 2 a favor, 2 en contra, 1 abstención |  |  | Empate sin mayoría. Faltan las horas de vuelo por piloto (hoy se guardan por tripulación) y Cumplimiento debe confirmar que no contradice NAC-2026.
RFC-B3 | Eliminar la validación manual del operador |  |  |  |  | Rechazada | 1 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones |  |  | El riesgo de seguridad supera el beneficio de eficiencia. Se podrá presentar una RFC nueva de validación por excepción cuando RFC-A3 y RFC-A1 estén en producción.
RFC-C1 | IA predictiva de escenarios |  |  |  |  | Rechazada | 0 a favor, 4 en contra, 1 abstención |  |  | Modelo de caja negra que no se puede justificar ante auditorías, y no hay datos etiquetados para entrenarlo.
RFC-C3 | Mejora de la interfaz de consulta |  |  |  |  | Aplazada | Se priorizó RFC-C4 (3 a 2) |  |  | No tiene efecto en seguridad ni cumplimiento. Se revisa al terminar el Sprint 6.

## Catálogo de artefactos
CATÁLOGO DE ARTEFACTOS — metadatos
ID Artefacto | Nombre | Tipo | Versión | Estado final | Autor | Revisor | Fecha de cierre | Artefactos relacionados | Archivos | En git
TRI-PBL-001 | Product Backlog | Product Backlog (18 ítems) | 1.0 | Aprobado, 1 iteración | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-13 | TRI-RFC-002, TRI-PRO-003, TRI-MTZ-007 | Backlog/Product_backlog.html Backlog/Product_backlog.reqw | Sí
TRI-RFC-002 | Solicitudes de cambio | RFC (10 solicitudes) | 1.0 | Entregado, 1 iteración. Decisiones tomadas en TRI-CCB-006 | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-13 | TRI-PBL-001, TRI-CCB-006, TRI-DOC-005 | U3A1-RFC/RFC_Solicitudes_de_Cambio.pdf U3A1-RFC/RFC_Solicitudes_de_Cambio.docx | Sí
TRI-PRO-003 | Prototipo de baja fidelidad | Prototipo (HTML) | 0.2 | Validado con 30 pruebas automáticas; 7 defectos abiertos (DEF-01, DEF-06 a DEF-11) | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-13 | TRI-PBL-001, TRI-PRU-004, TRI-DOC-005, TRI-MTZ-007 | U3A2-Prototipado/prototipo/index.html | Sí
TRI-PRU-004 | Pruebas del prototipo | Casos de prueba automatizados | 1.0 | 30 de 30 aprobadas | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-14 | TRI-PRO-003, TRI-PBL-001, TRI-MTZ-007 | U3A2-Prototipado/pruebas/test_prototipo.py U3A2-Prototipado/pruebas/resultados_pruebas.json U3A2-Prototipado/pruebas/ruta_usuario.py U3A2-Prototipado/pruebas/ruta_usuario.json U3A2-Prototipado/pruebas/prototipo_v0.1_evidencia.html U3A2-Prototipado/pruebas/capturas U3A2-Prototipado/pruebas/capturas_v01 | Sí
TRI-DOC-005 | Prototipado y CCB (U3A2) | Informe | 1.0 | Entregado, 1 iteración | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-14 | TRI-PRO-003, TRI-PRU-004, TRI-CCB-006, TRI-RFC-002 | U3A2-Prototipado/U3A2_Prototipado_CCB_Federico_Marquez.pdf U3A2-Prototipado/U3A2_Prototipado_CCB_Federico_Marquez.docx | Sí
TRI-CCB-006 | Decisiones del CCB | Acta del CCB (datos) | 1.0 | Reunión simulada del 13/10/2026; 6 RFC aprobadas, 4 sin aprobar | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-13 | TRI-RFC-002, TRI-DOC-005, TRI-MTZ-007 | U3A2-Prototipado/trazabilidad/cambios_aprobados.json | Sí
TRI-MTZ-007 | Matriz de trazabilidad | Matriz de trazabilidad (generada) | 1.0 | Generada por script; auditada en TRI-AUD-008 | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-15 | TRI-PBL-001, TRI-PRO-003, TRI-PRU-004, TRI-CCB-006, TRI-AUD-008, TRI-SCR-009 | U4A1-Trazabilidad/Matriz_trazabilidad.xlsx U3A2-Prototipado/trazabilidad/Matriz_trazabilidad.md U3A2-Prototipado/trazabilidad/Matriz_trazabilidad.csv | Sí
TRI-AUD-008 | Auditoría de trazabilidad | Informe de auditoría (generado) | 1.0 | Realizada; hallazgos abiertos con responsable | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-15 | TRI-MTZ-007, TRI-SCR-009, TRI-PBL-001 | U4A1-Trazabilidad/Auditoria_trazabilidad.md U4A1-Trazabilidad/U4A1_Trazabilidad_Federico_Marquez.pdf U4A1-Trazabilidad/U4A1_Trazabilidad_Federico_Marquez.docx | Sí
TRI-SCR-009 | Herramienta de trazabilidad | Script (Python) | 1.0 | Operativa | Federico Márquez | Pendiente (docente) | 2026-10-15 | TRI-MTZ-007, TRI-AUD-008, TRI-CCB-006 | U4A1-Trazabilidad/herramienta.py U3A2-Prototipado/trazabilidad/generar_matriz.py U4A1-Trazabilidad/necesidades.json U4A1-Trazabilidad/catalogo_artefactos.json | Sí

## Auditoría
AUDITORÍA DE TRAZABILIDAD END-TO-END
ID | Tipo de ruptura | Elemento | Detalle | Estado | Severidad | Responsable | Acción
AUD-01 | RFC → prueba | RFC-A3 | 3 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU08-08, TC-HU08-09, TC-RNF01-05). | Abierto | Alto | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Extraordinaria: antes del Sprint 4 (hasta 16/10/2026).
AUD-02 | Artefacto ausente | M-02 | El Vision Board (fuente de las necesidades NEG-01 a NEG-05) no está en el repositorio propio. | Abierto | Medio | Autor | Agregar el Vision Board como artefacto TRI-VIS y enlazarlo desde las necesidades.
AUD-03 | Backlog desactualizado | M-03 | El backlog (v1.0) no refleja las decisiones del CCB del 13/10/2026 (por ejemplo, el promedio de 3 simulaciones de RFC-B1 y el motivo obligatorio de RFC-A3). | Abierto | Medio | Analista de requisitos | Publicar backlog v1.1 con los criterios de aceptación de las RFC aprobadas.
AUD-04 | Código → requisito | vEvaluacion | La función vEvaluacion del prototipo no tiene marca @trace: implementa una pantalla sin requisito en el backlog (consulta de escenarios y evaluación del piloto, que el caso describe). | Abierto | Medio | Analista de requisitos | Agregar una historia de usuario al backlog para la consulta de escenarios y marcar la función.
AUD-05 | RFC → prueba | RFC-A1 | 4 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU03-05, TC-HU07-10, TC-HU07-11, TC-HU10-04). | Abierto | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026).
AUD-06 | RFC → prueba | RFC-A2 | 3 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU08-07, TC-HU12-03, TC-RNF02-04). | Abierto | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprint 5 (09/11/2026 – 20/11/2026).
AUD-07 | RFC → prueba | RFC-C4 | 2 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU09-04, TC-HU06-05). | Abierto | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprint 4 (26/10/2026 – 06/11/2026).
AUD-08 | RFC → prueba | RFC-B1 | 6 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU06-03, TC-HU07-12, TC-HU07-14, TC-HU08-10, TC-HU11-05, TC-RNF05-03). | Abierto | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprints 4 a 5 (26/10/2026 – 20/11/2026).
AUD-09 | RFC → prueba | RFC-C2 | 4 casos de prueba propuestos sin implementar (TC-HU07-13, TC-HU08-11, TC-REG-01, TC-HU11-06). | Abierto | Medio | QA Lead | Escribirlos al construir el cambio. Plazo: Sprints 4 a 6 (26/10/2026 – 04/12/2026).
AUD-10 | Contradicción entre fuentes | M-01 | El caso de estudio dice que el resultado nuevo elimina el anterior; el criterio de aceptación de HU-06 lo conserva en el historial. RFC-B1 adopta la versión con historial. | Cerrado | Medio | Analista de requisitos | Resuelto en RFC-B1 (U3A1) y verificado en la prueba P22.
AUD-11 | Requisito → código | HU-01 Registrar y actualizar tripulantes | Sin código en el prototipo. Registro administrativo; no cambia la decisión de asignación que valida el prototipo (U3A2, sección 7.1). | Aceptado (fuera de alcance) | Medio | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-12 | Requisito → código | HU-02 Registrar y actualizar tripulaciones | Sin código en el prototipo. Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1). | Aceptado (fuera de alcance) | Medio | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-13 | Requisito → código | HU-03 Registrar y actualizar vuelos | Sin código en el prototipo. Registro administrativo; fuera del alcance del prototipo (U3A2, sección 7.1). | Aceptado (fuera de alcance) | Medio | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-14 | Prueba → requisito | P19, P20, P26, P27, P28, P30 | Pruebas sin requisito del backlog: consulta de escenarios (P19, P20) y pruebas transversales de defectos y calidad (P26 a P28, P30). | Abierto | Bajo | QA Lead | Relacionar P19 y P20 con la historia nueva; las demás quedan como pruebas de regresión.
AUD-15 | Requisito → código | HU-09 Alertar simulación anual pendiente | Sin código en el prototipo. Alerta de simulación anual; requiere calendario y notificaciones (RFC-A3, CCB 13/10/2026). | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-16 | Requisito → código | HU-10 Gestionar catálogo de escenarios | Sin código en el prototipo. Gestión del catálogo; el prototipo trae escenarios fijos. | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-17 | Requisito → código | HU-11 Reportes históricos de desempeño | Sin código en el prototipo. Reportes históricos; dependen del histórico de RFC-B1. | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-18 | Requisito → código | HU-12 Notificación de cambio de asignación | Sin código en el prototipo. Notificaciones; dependen de RFC-A2 (Sprint 5). | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-19 | Requisito → código | RNF-03 Disponibilidad continua | Sin código en el prototipo. Disponibilidad 24/7; no medible en un prototipo local. | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-20 | Requisito → código | RNF-04 Rendimiento en consultas | Sin código en el prototipo. Rendimiento; sin backend no hay tiempos reales que medir. | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.
AUD-21 | Requisito → código | RNF-05 Integridad de la sincronización con el simulador | Sin código en el prototipo. Sincronización con el simulador; el simulador es externo y el prototipo no se conecta. | Aceptado (fuera de alcance) | Bajo | Product Owner | Planificar su construcción tras el prototipo.